## Indicador_1
PLANILHA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 1: Redução da mortalidade infantil (em especial a neonatal); | Através da parceria entre as políticas de Saúde, Assistência Social e Educação, realizar ações intersetorias, dentro da Semana do Bebê | Saúde/Educação/Assistência social | Iniciada | Temáticas voltadas à prevenção e cuidado na gestação | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_2
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 2: Redução da mortalidade materna; | Construir um calendário de atividades e planejamento com as demais secretarias disseminar a temática com os usuários.(vacinas da gestante) | Saúde | Concluída | A ação é realizada durante todo o ano, nas ações em UBS, durante o pré-natal | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
| Desenvolver as ações de educação em saúde relacionada a importância do planejamento familiar e das consultas de pré-natal | Saúde | Concluída | A partir das consultas de pré-natal, as gestantes recebem orientações dos devidos cuidados com a saúde dela e da criança. Na caderneta da gestante há um selo vermelho que indica gestação de alto risco, para assim, ser dado uma atenção maior. | Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_3
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 3: Ampliar a cobertura vacinal – Atingir as metas de imunização; | Aderir e implementação a busca ativa vacinal de forma integrada com as políticas públicas setoriais | Saúde | Concluída | Busca ativa realizada pelos ACS e visitadoras do Programa Criança Feliz | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
| Construir um calendário de atividades e planejamento com as demais secretarias disseminar a temática com os usuários.(vacinas da gestante) | Saúde | Concluída | O calendário não está construído ainda, porém há ações de sensibilização. | Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_4
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 4: Ampliar a cobertura de creche e universalizar a pré-escola; | Aderir a estratégias para a melhoria e fortalecimento da educação intantil municipal | Educação | Concluída |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_5
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 5: Garantir a qualidade da educação infantil; | Formação inicial e continuada para os professores da Educação Infantil | Educação | Concluída |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
| Estimular e garantir a realização das matrículas e visitação aberta à comunidade | Educação | Concluída |  | Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
| Investimento em brinquedos, jogos e equipamentos para estruturação de espaços lúdicos. | Educação | Concluída |  | Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.
| Aderir estratégias para a melhoria e fortalecimento da educação intantil municipal | Educação | Concluída
| Adapatar os espaços escolares com rampas, corrimão, pisos tatéis, barra de alargamento, portas e portões, banheiro adaptados, salas de aulas adequadas | Educação | Iniciada
| Aquisição de livros destinados a esse público Criar e fortalecer parcerias visando a ampliação do acervo da Biblioteca | Educação | Iniciada

## Indicador_6
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 6: Redução do percentual de crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema pobreza; |  |  |  |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_7
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 7: Redução do percentual de crianças em insegurança alimentar; |  |  |  |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_8
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 8: Redução no índice de violência doméstica contra crianças e suas mães/cuidadoras; | Estabelecer um fluxo de atendimentos de gestantes com sintomas de depressão e vítimas de violências | Saúde/Assistência Social | Concluída |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_9
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 9: Redução no percentual de crianças de 0 a 6 anos em moradia precária; |  |  |  |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_10
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 10: Erradicação do subregistro | Realizar busca ativa e acompanhar crianças menores de 01 ano sem o registro civil de nascimento | Assistência Social | Iniciada |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
| Promomover campanha anual pela erradicação da subnotificação do registro de nascimento | Assistência Social | Iniciada |  | Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_11
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 11: Redução do número de crianças em acolhimento institucional |  |  |  |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_12
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 12: Ampliar o número de crianças com deficiência atendidas | Capacitações para visitadores do PCF, com temas específicos voltados ao público PCD, com os profissionais que atuam no município. | Assistência Social | Iniciada |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
| Adaptar os espaços escolares com rampas, corrimão, pisos tatéis, barra de alargamento, portas e portões, banheiro adaptados, salas de aulas adequadas | Educação | Iniciada |  | Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Outros
Indicador Plano Estadual | Ação | Secretaria Responsável | Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada) | Observações | Semáforo Qualitativo das Ações
Outros: | Implementação da educação ambiental nas escolas | Secretária de Agricultura e Meio Ambiente | Concluída |  | Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
| Através da parceria entre as políticas de Saúde, Assistência Social e Educação, realizar ações intersetorias, dentro da Semana do Bebê | Assistência Social/Saúde | Concluída |  | Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
| Utilização de espaços públicos para contação de histórias e recreações. Reforçar parcerias garantido direitos de crianças em situção de riscos e vulnerabilidade social | Assistência Social/Saúde/Educação | Concluída |  | Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.
| Realizar as campanhas de sensibilização sobre a importância e benefícios do aleitamento materno exclusivo | Saúde | Concluída
| Reformar o espaço de internação pediátrico do hospital municipal para que as crianças sintam-se acolhidas no período de internação | Saúde | Iniciada
| Acompanhar os conselheiros tutelares no intuito de garantir o preenchimento permanente das informações no SIPIA | Assistência Social | Concluída
| Firmar parceria com a Secretaria de Educação e Governo para disponibilização de transporte para deslocamento das crianças/famílias até a área de conservação | Educação e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente | Concluída
| Divulgar e incentivar os agricultores a participarem da feira da agricultura familiar, fazendo o elo de ligação entre produtor e consumidor final | Secretária de Agricultura e Meio Ambiente | Adiada